## AP 2023
AKČNÍ PLÁN NA ROK 2023
PROJEKT/AKTIVITA | POPIS | MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY | Opatření Strategického plánu | PLNĚNÍ za rok 2019 | PLNĚNÍ za rok 2020 | PLÁN NA OBDOBÍ 2021-2022 | PLNĚNÍ za rok 2021 | PLÁN na rok 2022 | PLNĚNÍ za rok 2022 | Návrh pro další období | PLÁN na rok 2023 | Zodpovídá/řeší | Poznámka
1.1 Zlepšit nabídku bydlení
Výstavba v Jihozápadním městě | Realizace bytové výstavby na pozemcích města k tomu určených. | Vypsání soutěže/Vytvoření regulace v území/Případný prodej pozemků | 1.1.2. Podpora budování kvalitní bytové výstavby v lokalitě "za Lidlem" | V roce 2020 bude vytvořena pracovní skupina pod vedením MgA. Chuchlíka, která připraví návrh. | AM vytváří hotovou studii ve spolupráci s odborníky na urbanismus a dalšími konzultanty a vedením města. | V roce 2021 bude projednáno v RM a ZM a s právníky. Následně bude zahájeno hledání partnera pro realizaci. | Vznikla zastavovací studie pod vedením architekta města. | Komunikace s majiteli pozemků, dohoda na spolupráci, výběr developerů. Kroky směřující k budoucímu vytvoření regulačního plánu. | Proběhlo několik jednání s majiteli. Zadána změna ÚP - vodovod pro bytové domy. | Pokračovat. | Bude zadáno zpracování regulačního plánu. Bude pokračováno v přípravě na posílení vodovodu (stavební řízení, výběr zhotovitele).
Výstavba ve Veselé | Příprava stavebních parcel v místní části Veselá. | Návrh parcelace/Rozhodnutí o dalším postupu |  |  |  | Zpracování návrhu parcelace, zpracování variant dalšího řešení, rozhodnutí o postupu. | V tomto roce nerealizováno. | Je připraveno zadání územní studie pro Veselou (lokalita "U kravína") a bude vybrán dodavatel studie. Ulice Okružní - příprava parcelace. | Zpracována studie parcelace v Okružní ulici. V lokalitě "U kravína" změna majitele části pozemků, nabídnuto městu k odkupu. | Pokračovat. | Intenzivně pokračovat v projektování zasíťování pozemků v lokalitě Okružní. V lokalitě "U kravína" jednání o odkupu a příprava studie.
Spolupráce při výstavbě u Přestavlcké ulice | Výstavba realizovaná soukromým investorem, město spolupracuje. | [9 empty] | Spolupráce na infrastruktuře, změna územního plánu.
2.1 Zajistit sociální služby obyvatelům města s ohledem na jejich potřeby
Rekonstrukce budovy Domov Modrý kámen | Postupná rekonstrukce s cílem uvedení budovy do dobrého technického stavu, splnění potřeby uživatelů a dosáhnutí energetických úspor. | Posouzení aktuálního technického stavu/Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivá opatření/Zajištění financování/Realizace | 2.1.3. Podpora služeb zaměřených na seniory | [5 empty] | Provedení posouzení stavu budovy. | Pokračovat. | Zpracování zadání projektové dokumentace, výběr zpracovatele a zahájení prací na projektové dokumentaci.
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve městě
2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve městě
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání ve městě
Výstavba ZŠ Sokolovská | V návaznosti na demografický vývoj a stávající prostorové kapacity rozšířit kapacity ZŠ a zlepšit jejich technický stav. | Demografické a další průzkumy/Návrh variant rozšíření kapacit ZŠ a jejich pověření/Zpracování projektové dokumentace a povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 3.1.1. Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám | Byly zpracovány varianty rozšíření. Nyní probíhá prověření architektem města, další kroky v roce 2020 na základě prověření. V roce 2020 bude připravena nová třída v hale Bios jako krátkodobé řešení. | Připravena nová třída v hale Bios. Zpracování koncepčního materiálu architektem města a představení na zasedání ZM. | Další kroky dle koncepce zpracované architektem města - výběr zpracovatelů studií/dokumentací pro dostavbu ZŠ Sokolovská, novostavbu pavilonu ZŠ Sokolovská a dostavbu učeben a haly u ZŠ Studentská. Zpracování studií, dokumentací, povolovací řízení. Dle možností příprava žádostí o dotace. | ZŠ Sokolovská - dostavba - byl vybrán zpracovatel studie dostavby ZŠ Sokolovská a studie byla zpracována. ZŠ Sokolovská pavilon - nebylo řešeno. ZŠ Studentská - zpracován návrh zadání pro výběr dodavatele studie a projekčních prací pro dostavbu učeben a haly. | ZŠ Sokolovská - dostavba - výběr dodavatele projekčních prací, zpracování projektové dokumentace pro SP, zahájení povolovacího řízení. ZŠ Sokolovská - pavilon - zpracování zadání pro výběr zhotovitele dokumentace, zahájení zpracování dokumentace. ZŠ Studentská - dopracovaní podkladů pro výběr zhotovitele, zahájení zpracování dokumentace. | Výběr dodavatele projekčních prací nadstavby nad krčkem, zpracování DSP a DPS, podání žádosti o dotaci. | Pokračovat (s výjimkou pavilonu), rozdělit na dva projekty (ZŠ Studentská, ZŠ Sokolovská). | Dle výsledků dotačního řízení (v případě získání dotace bude řešen výběr zhotovitele a zahájena realizace).
Výstavba ZŠ Studentská | V návaznosti na demografický vývoj a stávající prostorové kapacity rozšířit kapacity ZŠ (včetně šaten a jídelní plochy) a zlepšit jejich technický stav. | Demografické a další průzkumy/Návrh variant rozšíření kapacit ZŠ a jejich pověření/Příprava zadání/Architektonická soutěž/Zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních a povolovací řízení/Zajištění financování/Realizace | 3.1.1. Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám | [5 empty] | Dopracovaní zadání a podkladů pro architektonickou soutěž, vyhlášení architektonické soutěže. |  | Vyhodnocení architektonické soutěže, navazující jednací řízení bez uveřejnění, uzavření smlouvy s dodavatelem projekčních prací. Zahájení prací na projektové dokumentaci (studii) v případě získání financování.
Organizační opatření související s navýšením kapacit ZŠ | V souvislosti se stavební přípravou navýšení kapacit je nutné řešit rejstříkovou kapacitu ZŠ a zapojení spádových obcí do financování záměru. | Prověření postupu stanovení rejstříkové kapacity/Prověření možností finančního zapojení obcí/Návrh kroků a harmonogramu/Realizace | 3.1.1. Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám | [7 empty] | Prověření postupu snížení rejstříkové kapacity ZŠ na reálnou úroveň, prověření možností finančního zapojení obcí a procesu vzniku svazkové školy, zvážení výhod a nevýhod vytvoření 1 právnické osoby ze 2 městských ZŠ. | VV
Rozšíření MŠ Mírová | Zrušení stávající kuchyně a na jejím místě vybudování nové třídy (podmínkou je výstavba Kom. centra a zrušení | Zpracování projektové dokumentace a povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 3.1.1. Zajištění základních kapacit MŠ a ZŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám | Na konci roku 2019 přiznána dotace z IROP. V roce 2020 proběhne příprava, zpracování prováděcí dokumentace. V dalším roce až dvou realizace. | Připomínkování projektu ze strany MŠ, zadání úpravy projektové dokumentace a zpracování prováděcí dokumentace. Prověřování možnosti dotace z OPŽP. | Dopracování projektové dokumentace pro územní řízení, změna veřejnoprávní smlouvy, zpracování dokumentace pro zadání stavby, výběr dodavatele, příprava provozu MŠ v době rekonstrukce, realizace rekonstrukce. | Dokumentace pro zadání stavby, výběrové řízení na dodavatele stavby, zajištění náhradních prostor pro výuku. | Realizace stavby, výběr dodavatele vnitřního vybavení, dodávka vnitřního vybavení, kolaudace. | Realizace stavby, výběr dodavatele vnitřního vybavení, dodávka vnitřního vybavení, kolaudace. | Pokračovat. | Dořešení administrativních záležitostí projektu a dotační management.
Odborné učebny ZŠ Studentská | Rekonstrukce pěti odborných učeben včetně vnitřního vybavení a pomůcek. | Příprava zadání ve spolupráci se ZŠ/Zpracování projektové dokumentace/Žádost o dotaci/Realizace | 3.1.3. Vytvoření odpovídajících materiálních předpokladů pro kvalitnější vzdělávání | [5 empty] | Příprava záměru rekonstrukce odborných učeben, návštěvy jiných škol, projednání využití dotace z ITI Mladá Boleslav. | Pokračovat. | Výběr dodavatele projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, žádost o dotaci.
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce učebny č. 206 | Kompletní rekonstrukce jedné z učeben školy. | Zpracování záměru/Žádost o dotaci/Realizace | 3.1.3. Vytvoření odpovídajících materiálních předpokladů pro kvalitnější vzdělávání | [7 empty] | Projektová příprava, žádost o dotaci, výběr zhotovitele, realizace.
Realizace projektů tzv. šablon na MŠ a ZŠ zřizovaných městem | Realizace aktivit rozvoje škol dle možností tzv. projektů zjednodušeného vykazování. | Zpracování žádostí o dotace/Realizace | 3.1.4. Podpora vysoké úrovně pedagogických činností a dobrého sociálního klima ve školských zařízeních | V MŠ a ZŠ probíhají projekty Šablon. | V MŠ s ZŠ probíhají projekty Šablon. | Dokončení realizace projektů Šablony II, zahájení realizace projektů Šablony III. | Dokončení projektů Šablony II, příprava na Šablony III, zahájení. | Realizace projektů Šablony III. | Realizace projektů Šablony III. | Pokračovat. | Zakončení projektů Šablony III z OP VVV. Příprava projektových žádostí Šablony I z OP JAK a jejich realizace.
Podpora integrace ukrajinských dětí do školních kolektivů | Zajištění materiální podpory, adaptačních skupin a ukrajinských asistentek to ZŠ. | Dle aktuálních potřeb. | 3.1.4. Podpora vysoké úrovně pedagogických činností a dobrého sociálního klima ve školských zařízeních | [7 empty] | Zajištění materiální podpory (obědy, pomůcky), podpora formou ukrajinských asistentek pedagoga, zajišťování financování těchto aktivit. | AR
Projekt Místní akční plán vzdělávání Mnichovohradišťsko | Projekt podporující v rámci ORP spolupráci mezi školami, strategické plánování, přenos zkušeností. | Realizace projektu podle schválené žádosti o dotaci. | 3.1.5. Posílení spolupráce škol, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů včetně města | Projekt je stále v realizaci. | Projekt v realizaci. | Další část realizace projektu MAP II a jeho uzavření. Příprava navazujícího projektu MAP III a v případě poskytnutí dotace zahájení projektu. | Realizace projektu MAP II dle harmonogramu uzpůsobeného covidové situaci. Žádost o prodloužení projektu MAP II do 30. 6. 2022 (schválena), aby se stihly realizovat všechny naplánované aktivity, které byly díky covidu odsunuté. | Dokončení naplánovaných aktivit projektu MAP II a jeho celkové zakončení. Příprava projektové žádosti MAP III a její podání. Zahájení realizace projektu MAP III 1. 7. 2022. | Dokončení naplánovaných aktivit projektu MAP II a jeho celkové zakončení. | Pokračovat. | Realizace projektu MAP III a jeho zakončení 30.06.2023. Příprava projektové žádosti MAP IV a začátek realizace pokračujícího projektu MAP IV.
Vytvoření pozice referenta pro školství na MěÚ | Vytvoření nové pozice na MěÚ, jejíž úkolem bude oblast školství. | Vytvoření pracovní náplně/Výběrové řízení/Zaškolení | 3.1.5. Posílení spolupráce škol, školských zařízení, poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů včetně města | [7 empty] | Nastavení agendy, výběrové řízení, zaškolení. | VV
ZUŠ jako příspěvková organizace města | Zřízení ZUŠ jako nové příspěvkové organizace města a zajištění jejího chodu v rámci struktury města. | Prověření způsobu fungování ZUŠ pod městem/Rozhodnutí o vytvoření nové příspěvkové organizace/Další kroky dle výsledku rozhodnutí | 3.1.6. Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání | [7 empty] | Prověření způsobu fungování ZUŠ pod městem, rozhodnutí o dalším postupu. Další kroky dle rozhodnutí. | VV
Odborná učebna u dopravního hřiště | Vytvoření odborné učebny a její náplně v nové budově u dopravního hřiště. | Příprava záměru/Zpracování projektové dokumentace s povolovací řízení/Vytvoření | 3.1.6. Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání | [7 empty] | Vytipování partnerů pro zajištění náplně odborné učebny, uzavření případných dohod.
Podpora integrace dospělých uprchlíků z Ukrajiny | Realizace jazykového vzdělávání s cílem podpořit integraci dospělých uprchlíků. | Dle aktuálních potřeb. | 3.1.6. Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání | [7 empty] | Pokračování ve výuce ČJ pro dospělé Ukrajince, hledání zdrojů na pokračování v 2. pol. roku a zajištění výuky. | AR | Ve spolupráci s OŠ. zjistit zájem a pak další kroky, aby bylo možné ke konci školního roku říct
4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku možností pro sportovní aktivity a rekreaci
Nová sportovní hala u ZŠ Studentská | Vybudování nových prostor pro výuku tělesné výchovy a pro zájmové sportovní aktivity v areálu ZŠ Studentská. | Demografické a další průzkumy/Návrh variant rozšíření kapacit ZŠ včetně sportovišť a jejich pověření/Příprava zadání/Architektonická soutěž/Zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních a povolovací řízení/Zajištění financování/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | [7 empty] | Vyhodnocení architektonické soutěže, navazující jednací řízení bez uveřejnění, uzavření smlouvy s dodavatelem projekčních prací. Zahájení prací na projektové dokumentaci (studii) v případě získání financování.
Rekonstrukce Haly Bios | Rekonstrukce sportovní haly u ZŠ Sokolovská s cílem modernizace budovy a provedení opatření k zajištění energetických úspor. | Příprava zadání/Výběr dodavatele projekčních prací/Zpracování projektové dokumentace/Zajištění financování/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | [7 empty] | Příprava zadání/Výběr dodavatele projekčních prací
Rekonstrukce sportovního hřiště v části obce Veselá | Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště s umělým povrchem. | Zpracování dokumentace/Zajištění dotace/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | [5 empty] | Příprava dokumentace, podání žádosti o dar do NFŠA a získání příslibu daru. | Pokračovat. | Výběr zhotovitele, realizace.
Rekonstrukce sportovního hřiště v části obce Dneboh | Rekonstrukce venkovního sportovního hřiště. | Zpracování dokumentace/Zajištění dotace/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | [5 empty] | Příprava dokumentace, podání žádosti o dar do NFŠA a získání příslibu daru. | Pokračovat. | Výběr zhotovitele, realizace.
Rekonstrukce sportovního hřiště v části obce Hoškovice | Rekonstrukce venkovního travnatého sportovního hřiště. | Vytvoření záměru/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | [7 empty] | Výběr zhotovitele, úprava povrchu, instalace oplocení a branek.
Doplnění prvků na hřišti v části obce Hněvousice | Doplnění prvků hřiště. | Výběr prvků/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | [7 empty] | Výběr prvků/Realizace
Víceúčelové hřiště a zázemí pro akce v Olšině | Novostavba klubovny a revitalizace sportovního hřiště v místní části Olšina. | Studie/Projektová dokumentace/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | V roce 2019 zpracována projektová dokumentace, v r. 2020 proběhne povolovací řízení. Realizace v navazujícím období. | Vydáno povolení ke stavbě. | V roce 2021 proběhne výběr dodavatele, následně realizace (případně částečná realizace). | Výběrové řízení proběhlo, ale zakázka nebyla zadána (do VŘ se nepřihlásili kandidáti). | Není v rozpočtu 2022, přislíbeny 2 dětské prvky na hřiště. | Byly osazeny 2 prvky na dětské hřiště. Projekt klubovny odložen z důvodů financování. | Pokračovat. | Jednání o využití daru z NFŠA na zázemí v Olšině. Realizace dle výsledků jednání.
Areál "Leťák" | Revitalizace prostoru bývalého letního kina pro volnočasové a sportovní aktivity | Příprava a realizace postupných úprav dle záměru zpracovaného architektem města. | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity |  |  | Příprava záměru úpravy skateparku, jednání s partnery a veřejností, zpracování záměru/dokumentace podle výstupů jednání. | Projednání úprav skateparku s komunitou, zadání studie. | Zpracování projektové dokumentace, případná žádost o dotaci. | Zpracování studie rekonstrukce skateparku a výběr zhotovitele dalších stupňů PD. | Pokračovat. | Řešení části Leťáku "Skate park" - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a území a územní řízení.
Vybudování lávky přes Jizeru u Černé silnice | Společný projekt Mn. Hradiště a obce Klášter Hradiště nad Jizerou zajistí propojení pro pěší a cyklisty. | Projektová dokumentace/Povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami | V roce 2019 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, v roce 2020 proběhne územní řízení, návazně zpracování dokumentace pro stavební povolení a stavební řízení. | Proběhlo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vydání stavebního povolení, podána žádost o dotaci na SFDI. | V roce 2021 podána žádost o dotaci. V případě přidělení dotace výběr dodavatele a zahájení realizace. | Dotační řízení, výběrové řízení na dodavatele. | Realizace lávky a navazující cyklostezky. | Zahájena realizace stavby. Z důvodu nečinnosti zhotovitele a následně vstupu do likvidace od smlouvy odstoupeno. Proběhlo VŘ na nového zhotovitele. Dotační management. | Pokračovat. | Dokončení VŘ na zhotovitele, realizace.
Zpřístupnění polních cest | Obnova polních cest v okolí Mnichova Hradiště | Vytipování cesty a rozsahu úprav (terén, zeleň, mobiliář)/Projednání a případné právní kroky/Dokumentace/Zajištění financování/Realizace | 4.1.3. Propojení města s okolní přírodou cestami a cyklostezkami | V roce 2019 kultivace povrchu již vybudovaných cest, výsadba aleje od zámku do Hoškovic, fundraising; jižní část cesty kolem Přestavlc. statku nebude z majetkových důvodů řešena. | V roce 2020 proběhlo vypovězení smluv na cestě Přestavlky - Dneboh a úprava několika km cest okolo Káčova vč. propojení Staré Hněvousice - Sychrov místními dobrovolníky. | V roce 2021 úprava cesty na Dneboh, doplnění mobiliáře u cesty zámek - Hoškovice, příprava dalších cest. | Doplnění mobiliáře u cesty zámek-Hoškovice, výměna stromků a následná péče o alej; studie na cestu Dneboh-Přestavlky. | Hledání finančních zdrojů na realizaci cesty Dneboh-Přestavlky, případně na podzim úprava terénu, kácení, výsadba; vybudování pěšiny na Vostrov. | Zajištění financí na realizaci cesty Dneboh - Přestavlky, realizace kácení a výsadby, úprava terénu. Vybudování pěšiny na Vostrov. | Pokračovat. | Dokončení výsadby stromů a umístění lavičky u pěšiny na Vostrov, dokončení mobiliáře na cestě Dneboh – Přestavlky, příprava obnovy dalších pěšin: MH-Březina okolo letiště (spolu s investorem u letiště), Přestavlky-Boseň a/nebo Horka-Boseň (ve spolupráci s obcí Boseň a firmou Horsch).
Vybudování lávky přes dálnici | Vybudování lávky přes dálnici D10 | Projektová dokumentace/Povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 4.1.4. Zachování spojení pro pěší a cyklisty s Českým rájem |  |  | V roce 2020 schválení záměru v ZM. V roce 2021 zajištění financování NFŠA na projektovou přípravu, výběr zhotovitele PD, projekční příprava. Následně povolovací řízení. | Projektová příprava ve spolupráci s NFŠA, povolovací řízení, příprava žádosti o dotaci. | Podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele, řešení návazností cyklostezky. | Podání žádosti o dotaci, projekt podpořen. Vyhlášeno VŘ na zhotovitele. Řešení navazujících pozemků a dopravní návaznost. | Pokračovat. | Realizace stavby včetně návazností.
4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci kulturních a společenských aktivit
Rekonstrukce budovy Klubu s.r.o. | Vydefinování náplně budovy KLUBu a jeho rekonstrukce. | Rozhodnutí o náplni pro KLUB/ Zpracování projektové dokumentace/Realizace | 4.2.1. Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor | V roce 2020 aktualizace projektové dokumentace a příprava realizace odvlhčení. | V zastupitelstvu města revokováno usnesení z r. 2018 a odsouhlasena příprava rekonstrukce podle varianty A. | V r. 2021 - aktualizace projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci na MMR, povolovací řízení, realizace - odvlhčení, rekonstrukce střechy a krovu, vnitřní stavební úpravy, oprava fasády. V r. 2022 dokončení realizace, příprava dalších vnitřních stavebních úprav budovy. Realizace bezbariérového vstuput v souvislosti s rekonstrukcí náměstí. | Aktualizace projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, příprava vypsání veřejné zakázky. | Opakování veřejné zakázky, 07/2022 zahájení realizace. Dopracování dokumentace vnitřního vybavení, vypsání veřejné zakázky na vnitřní vybavení. | Zopakována veřejná zakázka, zhotovitel nevybrán. Získán příslib dotace a daru z NFŠA. Vypsáno další VŘ na zhotovitele. | Pokračovat. | Uzavření smlouvy o dílo, zahájení realizace (realizace do pol. r. 2024), dotační management. Dopracování projektu vnitřního vybavení.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Lhoticích | Rekonstrukce budovy využívané pro komunitní činnost. | Dokumentace/Žádost o dar/Realizace | 4.2.1. Zajištění odpovídajících prostor pro konání kulturních a společenských akcí a nastavení postupů pro sdílení prostor | [7 empty] | Zpracování žádosti o dar, v případě podpory realizace.
Dům U Hroznu | Rekonstrukce domu U Hroznu a vybudování nových prostor pro činnost muzea | Studie/Projektová dokumentace/Žádost o dotaci/Realizace | 4.2.2. Zajištění odpovídajících prostor pro komplexní činnost muzea |  | Projekt na rekonstrukci kotelny, zpracování žádosti o dotaci, výběr dodavatele. | Realizace rekonstrukce kotelny, výměna střešních oken. Zadání studie na přestavbu, projekční práce, žádost o dotaci. | Proběhla rekonstrukce kotelny a výměna střešních oken. Byla zadána a zpracována architektonická studie na přestavbu budovy. | Bude dopracována architektonická studie, zpracován stavebně-historický průzkum, budou zadány navazující projekční práce a zpracována projektová dokumentace. Bude zahájeno stavební řízení a dle možností zažádáno o dotaci. | Byla dopracována architektonická studie, byl zpracován stavebně-historický průzkum. Bylo projednáno financování z ITI Mladá Boleslav. Probíhal dotační management projektu modernizace kotelny. | Pokračovat. | Proběhne výběr zpracovatele PD, bude probíhat zpracování PD na rekonstrukci budovy a příprava expozice. Bude probíhat dotační management projektu modernizace kotelny.
Oslavy 70 let Liaz v Mnichově Hradišti | Realizace série akcí připomínajících výročí firmy LIAZ |  | 4.3.5. Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem | [7 empty] | Příprava a realizace slavnosti (konání v květnu). | JP
Jednotný vizuální styl města | Vytvoření jednotného grafického stylu města | Příprava zadání/Výběr zpracovatele/Realizace | 4.3.5. Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem | [7 empty] | Příprava zadání, výběr zpracovatele, zahájení realizace. | MW
4.3 Posílit komunitní život ve městě
5.1 Klást důraz na koncepční a komplexní přístup k revitalizaci a tvorbě města
viz projekty 5.2
5.2 Zlepšit kvalitu veřejných prostor
Revitalizace Masarykova náměstí | Kompletní rekonstrukce Masarykovo náměstí s cílem vytvořit z něj hlavní reprezentativní a pobytový veřejný prostor ve městě. | Rekonstrukce dle harmonogramu | 5.2.2. Revitalizace Masarykova náměstí | Probíhá - v roce 2019 vydáno stavební povolení, připraveny/potvrzeny dvě dotace z IROP. | Proběhl výběr zhotovitele, realizace 1. etapy, dotační management. | Pokračování ve stavbě dle harmonogramu, příprava žádostí o další dotace, 2022 ukončenÍ realizace. | Kolaudace 1. etapy, zahájení 2. etapy. | Realizace 2. etapy (západní část, vodní prvek), žádost o dotaci. | Realizace a dokončení 2. etapy. Realizace nádrže na dešťovou vodu včetně získání dotace. Výběr zhotovitele vodního prvku a realizace spodní části prvku. | Pokračovat. | Vybudování zastávkového přístřešku, doplnění mobiliáře. Zpracování DZS na dokončení západní části, výběr dodavatele. Dokončení vodního prvku.
Rekonstrukce sídliště Jaselská | Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště, tzn. prostranství mezi ulicemi Jaselská, Čsl. Armády a V Cestkách. | Dopracování PD uličních profilů a vnitrobloku/Stavební povolení/VŘ/Žádosti o dotace/Realizace | 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství | V roce 2019 byla dokončena PD uličních profilů a bylo vydáno stavební povolení. Byla zpracována studie volnočasových ploch a veřejných prostranství. Zpracovány dvě žádosti o dotace. V roce 2020 výběr dodavatele stavebních prací a zahájení rekonstrukce. Revitalizace zeleně zahájena již v roce 2019, pokračovat bude dále v návaznosti na stavební práce. | Proběhl výběr dodavatele, realizace 1. části rekonstrukce komunikací (V Cestkách, Jaselská) včetně administrace dotační podpory, prověhla další část revitalizace zeleně. Proběhl výběr dodavatele na realizaci další části. | Realizace dalších částí projektu - vnitřní část sídliště, vnitroblok V. Nejedlého. Příprava žádostí o dotace na rekonstrukci komunikace ČSLA a souvisejících prostranství. | Realizace dalších částí projektu - vnitřní část sídliště, vnitroblok V. Nejedlého. Podpis smlouvy dokončení vnitřní části sídliště. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ul. ČSLA. | Dokončení rekonstrukce vnitřní části sídliště. Dle výsledků dotačního řízení výběr zhotovitele na rekonstrukci ČSLA a zahájení stavebních prací. Úprava dokumentace pro parkoviště v ul. Jaselská a v případě schválení ÚP zažádání o SP. Volnočasové plochy - zpracování návrhu na hřiště pro starší děti. | Dokončení rekonstrukce komunikací vnitřní části sídliště. Zpracování DZS a výběr zhotovitele rekonstrukce ulice ČSLA a předání staveniště. Zadání úpravy DPS parkoviště v ul. Jaselská a volnočasových ploch. Dokončení sadových úprav v rámci projektu revitalizace zeleně. | Pokračovat. | Rekonstrukce ulice ČSLA. Zpracování DPS pro parkoviště v ul. Jaselská a volnočasové plochy, povolovací řízení a žádost o dotaci na poslední část rekonstrukce. Průběžná údržba zeleně.
Revitalizace kostelního návrší | Spolupráce s děkanstvím při revitalizaci lokality - spolupráce na dláždění v jižní části návrší u kostela - dle návrhu architekta města. |  | 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství | Zatím nerealizováno. Dochází k výměně pozemků (týká se zdi), farnost požádala o pomoc s rozpadající se zdí. | Nebylo to řešeno, bylo diskutováno, zda se město bude podílet, čeká se na vyjádření památkářů. | Spolupráce s farností na opravách zdí kostelního návrší. | Proběhlo jednaní starosty a děkana farnosti. Prohlídka na místě projektanta, starosty a místostarosty. Byla zpracována nabídka na projekci sanace zdí. Farnost rozhodla nejprve pořádat o nabídku firmu, která již pro farnost pracovala. Zatím nebyla nabídka dodána ze strany farnosti. | Platí nabídka podílení se na zajištění a opravě zdi - spolupodílení se/zajištění projektu a/nebo spolufinancování opravy. | Jednání s farností o převodu zdi do majetku města. | Pokračovat. | Aktivita dle výsledků jednání o převodu zdi do majetku města.
Revitalizace prostoru židovského hřbitova | Revitalizace prostoru bývalého židovského hřbitova (zeleň, cestní síť, mobiliář, památník) | Dohoda s partnery/Zpracování studie-projektu/Zajištění financování/Realizace | 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství |  |  | Příprava společného projektu revitalizace s NFŠA a židovskou obcí, zajištění financování, dopracování studie, zahájení realizace. | Získání pozemku do pronájmu, vytyčení hranice pozemku geodetem, geofyzikální průzkum, dohoda s ŽO a NFŠA, dokončení studie. | Dořešení spolufinancování, výběr pomníku, zahájení úprav dle studie. | Bylo vyřešeno spolufinancování (dar od NFŠA). | Pokračovat. | Dopracování PD, výběr zhotovitele, zahájení realizace. Dokončení v roce 2024. Řešení podoby pomníku.
5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů a budov
Jednání k využití areálu LIAZ | Schůzky s majiteli na téma využití a žádoucí funkce areálu. | Prověřit možnost vedení cyklostezky spodním areálem LIAZu a vybudování výletního místa | 5.3.4. Zlepšení stavu a ovlivnění využití areálu bývalého LIAZu | Zástupci města jsou v kontaktu s majiteli a projektanty, proběhly schůzky, řeší se stará budova tzv. kloboučkárny. | Probíhala jednání s majitelem - pro město má potenciál cyklostezka, dopravní napojení, pestré segmenty podnikání. | Pokračování jednání s majitelem areálu bývalého LIAZ (témata: cyklostezka, dopravní napojení, pestré segmenty podnikání). | Zahájení projekční přípravy (studie) cyklostezky a lávky okolo náhonu Veselka, zahájení jednání o příspěvku investora na vybudování cyklostezky. | Projekční příprava cyklostezky. | V daném období nebylo realizováno, majitel areálu nevyvíjí v tomto směru aktivitu (řeší návazné majetkové vztahy). | Pokračovat. | Spolupráce na projekční přípravě cyklostezky přes areál, diskuze o možném využití spodní části areálu jako zázemí pro cyklisty a pěší návštěvníky.
5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její funkčnost
Rekonstrukce parku u nádraží | Rekonstrukce parku u vlakového nádraží, včetně zeleně a cestní sítě. | Příprava projektové dokumentace/Žádost o dotaci/Realizace v návaznosti na stavbu terminálu | 5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně | Dopracována projektová dokumentace. Aktulně nejsou vypsané vhodné dotační výzvy. Realizace až v dalším období. | Realizace v dalším období. | Úprava projektové dokumentace (v případě potřeby), dle možností financování (dotace, prostředky města) realizace. | V roce 2021 rekonstrukce parku nebyla řešena. | V roce 2022 není rekonstrukce parku zařazena do rozpočtu města. Projet bude připravován v případě vhodných dotačních příležitostí. | Projednání možnosti zařazení projektu rekonstrukce parku do dotací z ITI Mladá Boleslav. | Pokračovat. | Prověření platnosti projektové dokumentace, případná úprava dle podmínek konkrétní dotace. Zpracování a podání žádosti o dotaci, veřejná zakázka na zhotovitele prací.
Park pod zámkem | Úprava zeleně a veřejného prostranství pod zámkem v souvislosti s projektem "Krásná kašna", podpořeným z participativního rozpočtu. | Zpracování zadání/Projekční práce/Realizace | 5.4.1. Zavedení koncepčního přístupu k rozvoji a údržbě veřejné zeleně | Komplexní projekty se nepřipravují, v některých částech probíhají úpravy zeleně na základě požadavků/dohody o osadními výbory. | Viz předchozí rok. Další projekty případně na základě informací z pasportu zeleně. | Na základě inventarizace stromů a pasportu zeleně budou vytipovány lokality, ve kterých je třeba řešit zeleň. Následovat bude příprava projektů výsadby a příprava žádostí o dotace. | V roce 2021 byl dopracován pasport zeleně a inventarizace stromů a byly zpřístupněny v programu MISIS a na geoportálu GEPRO. Byla podána žádost o kácení části stromů, které byl v rámci inventarizace ke kácení doporučeny. | V roce 2022 bude řešen návrh úpravy zeleně pod zámkem, v rámci úpravy prostranství kolem kašny. | V roce 2022 byl řešen návrh úpravy zeleně pod zámkem, v rámci úpravy prostranství kolem kašny. (Řešeno pod aktivitou Příprava nových projektů zeleně). | Pokračovat (vytvořit samostatný bod akčním plánu - Revitalizaci zeleně u kašny pod zámkem). | Proběhne 1. etapa realizace úpravy zeleně pod zámkem v souvislosti s projektem podpořeným z participativního rozpočtu.
Park v lokalitě Za zámkem - 5. etapa | Vybudování parčíku v lokalitě Za zámkem v rámci 5. etapy výstavby. | Převod pozemku/Projektová dokumentace/Zajištění daru/Realizace | 5.4.1. Zavedení koncepčního přístupu k rozvoji a údržbě veřejné zeleně | [7 empty] | Dokončení převodu pozemku na město, dokončení projektu úprav a rozpočtu, zasmluvnění daru NFŠA, výběr dodavatele, realizace.
6.1 Zvýšit stabilitu vodního režimu v krajině
Budování poldrů, obnovy mokřadů, tůní, pramenišť | Realizace opatření vedoucích k zadržování vody v krajni. | Vytipování vhodných lokalit/Naplánování či naprojektování opatření/Zajištění financování/Realizace | 6.5.1. Obnova a zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES, zvyšování biodiverzity | [7 empty] | Iniciace a pilotní realizace opatření pro zadržování vody v krajině v návaznosti na pozemkové úpravy (tůně v Podolí) i bez pozemkových úprav.
viz 6.5, případně v jednotlivých projektech např. na opravu komunikací, revitalizace sídliště atp.
6.2 Zlepšit systém odpadového hospodářství
Drobné úpravy stávajících kontejnerových stání | Kultivace vybraných kontejnerových stání (ohrazení kontejnerů, zpevnění ploch pod kontejnery, případně rozšíření a dodání nových kontejnerů). | Návrh podoby stání/výběr lokalit/realizace | 6.2.1. Posílení, údržba a kultivace sběrných míst a míst ukládání směsného komunálního odpadu | V roce 2019 nerealizováno. V roce 2020 předpokládáme realizaci např. na sídlišti Jaselská. | Vybudování části nových kontejnerových státní na sídlišti Jaselská. | Dobudování nových kontejnerových stání na sídlišti Jaselská, výběr dalších lokalit. | Budování kontejnerových stání v ulici Jaselská, Lidická, v Dnebohu. | Vybudování kontejnerových stání v ulici Družstevní, V Cestkách a ČSLA, za Orlí branou, v Olšině. | Vybudování kontejnerových stání v ul. Družstevní a Poříčská, za Orlickou branou, v Olšině. Poříčská | Pokračovat. | Vybudování kontejnerových stání v ul. V Cestkách a ČSLA.
Realizace projektu s DSO Ekod | Přechod na větší autonomii v řešení odpadů, zvýšení počtu nádob na tříděný odpad včetně bioodpadu | Realizace projektu podle schválené žádosti o dotaci. | 6.2.2. Funkční systém separace odpadů; 6.2.3. Rozšíření možností nakládání s biologickým odpadem | Realizace projektu probíhá - v roce 2019 přípravné práce (výběrové řízení na dodavatele), přidělování nádob na odpad. | Zavedení nového systému tř. odpadu, distribuce nádob občanů, změna intervalu svozu. | Pokračování v projektu - rozhodnutí o úlevách za třídění, řešení kapacity sběrného dvora. | Distribuce nádob na tříděný odpad k rodinným domům. | Doplňování nádob pro žadatele. Příprava na změnu systému poplatků a spuštění možnosti zavedení živnostníků do systému sběru tříděných odpadů na základě smluv s obcí. | Doplňování nádob pro žadatele, snížení komunálního směsného odpadu na 150 kg/občan/rok. | Pokračovat. | Příprava na změnu systému poplatků a spuštění možnosti zavedení živnostníků do systému sběru tříděných odpadů na základě smluv s obcí.
6.3 Zajistit účinný odvod a čištění odpadních a srážkových vod
Odkanalizování vybraných částí obce | Vybudování kanalizace v částí města. |  | 6.3.1. Dobudování systému nakládání s odpadními vodami |  |  | Příprava projektových záměrů na odkanalizování místních částí. | Bude řešeno v roce 2022. | Příprava podkladů a zadání pro výběr projektanta, výběr projektanta, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. | Příprava podkladů a zadání pro výběr projektanta, výběr projektanta, zahájení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro Dneboh a Hoškovice. | Pokračovat. | Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
6.4 Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a hluku z dopravy v centru města
Stabilní radary na komunikaci 610/II | Zpomalení dopravy zavedením stabilních radarů. | Připravit podklady pro rozhodnutí o zavedení radarů. Zatím byla vytipována místa, zpracovány zkušenosti jiných měst. | 6.4.2. Zpomalení rychlosti provozu ve městě | Byly shromažďovány podklady, máme nabídku na realizaci. Není možné realizovat bez odpovídajícího personálního osazení. V roce 2020 bude vytvořena pracovní skupina, která připraví harmonogram a veškeré nutné kroky k realizaci. | Vytipováno 10 lokalit (v MH + ORP), u 3 shoda s dopravním inspektorátem. | V roce 2021 proběhne testovací měření, bude zpracována prověřovací studie. Předpokládaná realizace v roce 2022. | Proběhlo měření intenzit dopravy v ul. Jiráskova, Turnovská a 5. května spolu se statistikou rychlosti. | Příprava PD na vystrojení měřících míst pro jednotlivé úseky. Zakázka na pronájem a provozování měřícího zařízení a přestupkového systému pro 3 místa v ORP. Dva noví pracovníci na dopravních přestupkách. Rozjezd úsekového měření rychlosti koncem roku 2022. | Proběhla příprava zadání PD. | Pokračovat. | Vysoutěžení dodavatele, vybudování, napojení na naši síť, najmutí přestupkářů.
6.5 Zlepšit péči o krajinu
Aleje v krajině | Budování alejí v krajině. | Souvisí s 4.1 Zpřístupnění polních cest | 6.5.1. Obnova a zakládání krajinných prvků a prvků ÚSES, zvyšování biodiverzity | [7 empty] | Iniciace vzniku dalších alejí (např. Hoškovice-Březina, Mnichovo Hradiště-Březina podél letiště) a mezí, revitalizace aleje z Dobré Vody na Horku.
7.1 Zajistit přístup obyvatel k inženýrským sítím
7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a stav komunikací
Rekonstrukce ulice Víta Nejedlého II/610 (projekt Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru) | Přepracování projektu rekonstrukce průtahu s řešením celého uličního profilu - ve prospěch pěších, cyklistů a zeleně; včetně autobusových zastávek. Realizace bude záviset na zdrojích financování kraje. | Dokončení projektové dokumentace/Projednání s krajem/Žádost o dotaci/Realizace | 7.2.1. Revitalizace komunikace II/610 jako městského bulváru; 8.1.2 Zvyšování bezpečí chodců | Probíhá projektová příprava (dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení), případně žádost o dotaci dle příležitostí. | Probíhala projektová příprava. | Dokončení projektové přípravy, povolovací řízení, příprava žádosti o dotaci. | Dokončení projektové přípravy, zažádáno o SP. | Povolovací řízení, dle dotačních příležitostí příprava žádosti o dotaci. | Proběhlo stavební řízení, je vydané stavební povolení. Následně úpravy projektu (změna stavby před dokončením) a stavební řízení. Proběhlo prověření vhodnosti projektu pro dotace z IROP a SFDI. Získání daru od NFŠA. | Pokračovat | Stavební řízení, příprava a podání žádosti o dotaci, koordinace VaK a ČEZ.
Odvodnění a rekonstrukce MK 2 c a UK č. 6 v Podolí | Odvodnění cesty a její rekonstrukce. | Projektová dokumentace/Stavební řízení/Realizace | 7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města | [7 empty] | Výběr zpracovatele projektové dokumentace, zpracování dokumentace, stavební řízení.
Rekonstrukce ulice Na Příkopech včetně zakrytí Nedbalky | Rekonstrukce úseku v ulic Na Příkopech, úseku Hluboká - Dolce - 3 etapy. | Projektová dokumentace/Stavební řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města | [7 empty] | Dle možností žádost o dotaci na MMR, výběr zhotovitele.
Rekonstrukce MK 4 c v Hněvousicích | Rekonstrukce spojky silnice na Podolí a ke statku, součinnost s developerem lokality. | Projektová dokumentace/Stavební řízení/Realizace | 7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města | [7 empty] | Zadání zpracování projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, stavební řízení. V případě dohody s developerem o vypořádání smlouvy bude následovat celoplošná úprava komunikace.
Rekonstrukce ulice V Cestkách | Rekonstrukce úseku ulice od ulice ČSLA po ulici K Vořechu. | Studie/Projektová dokumentace/Povolovací řízení/Realizace | 7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města | [5 empty] | Zadání zpracování studie. |  | Zpracování studie, zpracování projektové dokumentace.
7.3 Vybudovat fungující model parkování na území města
Zavedení digitálních parkomatů | Zvážit zavedení digitálních parkomatů (platba SMS/karta) a dalších smart řešení v oblasti parkování. | Vyhodnocení přínosu/Případná příprava | 7.3.1. Nastavení systému parkování v centrální části města | Zpracována studie, bude řešeno v rámci náměstí. | Zprovozněn první automat. | Zprovoznění dalších 2 až 3 parkovacích automatů na náměstí. Zavedení nového systému platby parkovného pomocí mobilní aplikace a parkovacích automatů. | Zprovoznění 2 parkovacích automatů, plný provoz centrálního parkovacího systému (aplikace, platba kartou/mincemi, možnost on-line kontroly). | Zprovoznění posledního parkomatu. | Nebylo realizováno (nebyla zatím realizována západní část náměstí, kde má být umístěn). | Pokračovat. | Zprovoznění posledního parkomatu.
8.1 Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a zvýšit jeho podíl na místní dopravě
Ulice Turnovská - stavební úpravy uličního prostoru | Řešení revitalizace celého uličního prostoru v Turnovské ulici v úseku od Jiráskovy ulice až na konec obce. | Příprava zadání a výběr projektanta/Zpracování projektové dokumentace a povolovací řízení/Koordinace rekonstrukce sítí/Zajištění financování/Realizace | 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců | [7 empty] | Příprava zadání studie, výběr zhotovitele, zpracování studie.
Chodník v ul. V Lípách | Vybudování bezbariérového přístupu pro pěší do ulice Nad Dolci a směr Podolí. | Projektová dokumentace/Stavební povolení/Realizace | 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců | Probíhá projektová příprava, v roce 2020 proběhne územní a stavební řízení. | Zahájeno územní a stavební řízení. | V roce 2021 povolovací řízení, v roce 2022 realizace. | Povolovací řízení. | Stále probíhá povolovací řízení. | Proběhlo povolovací řízení, zajištěno financování (dar z NFŠA). | Pokračovat. | Veřejná zakázka na výběr zhotovitele, realizace.
Chodník v Dnebohu | Vybudování chodníku u bývalé hospody - řešení pohybu chodců v nebezpečném úseku. | Projektová dokumentace/Stavební povolení/Realizace | 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců | V roce 2020 proběhne projektová příprava a stavební řízení. Realizace v dalším období. | Zahájeno územní a stavební řízení. | V roce 2021 povolovací řízení, v roce 2022 realizace. | Povolovací řízení. | Stále probíhá povolovací řízení. | Proběhlo povolovací řízení, zajištěno financování (dar z NFŠA). | Pokračovat. | Veřejná zakázka na výběr zhotovitele, realizace.
Dopravní opatření v Dobré Vodě | Opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců, zpomalení provozu. | Projektová dokumentace/Povolení/Realizace | 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců | Projektově se připravuje dopravní opatření v Dobré Vodě. | Zahájeno územní a stavební řízení pro opatření v Dobré Vodě. | Opatření v Dobré Vodě - v roce 2021 povolovací řízení, v roce 2022 realizace. | Povolovací řízení. | Stále probíhá povolovací řízení. | Proběhlo povolovací řízení, zajištěno financování (dar z NFŠA) - název aktivity Dopravní opatření v místních částech. | Pokračovat (přejmenovat na Dopravní opatření v Dobré Vodě). | Veřejná zakázka na výběr zhotovitele, realizace.
Dopravní opatření v části obce Veselá (Bakovská/5. května) | Vybudování přechodu u ul. Křemenská, vybudování chodníku do ul. Bakovské a v ul. Bakovské (návaznost na lokalitu U kravína). | Studie/Projektová dokumentace/Povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců | [7 empty] | Zadání a zpracování studie, zadání a zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.
Uliční profily v lokalitě Habeš | Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukcí sítí. | Projektová dokumentace/Povolení/Realizace | 8.1.3. Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší | V roce 2019 byla zpracována celková studie a projektová dokumentace pro ul. Husova. V roce 2020 proběhne povolovací řízení, výběrové řízení a realizace ul. Husova. | Získáno stavební povolení, realizace Husovy ul. v roce 2021, pokračuje projektová příprava. | Realizace Husovy ulice, projektová příprava 2. etapy (B. Němcové, Mánesova, Komenského, Přemyslova), povolovací řízení. | Realizace Husovy ulice včetně zeleně; 2. kolo projednání studie II. etapy úprav. | Dokončení projekční přípravy, povolovací řízení, výběr zhotovitele. | Dokončena projektová příprava (dokumentace DSP), zahájeno povolovací řízení. Částečná realizace v koordinaci s vlastníky sítí. | Pokračovat. | Povolovací řízení, zpracování DZS, výběrové řízení na zhotovitele 2. etapy, realizace 2. etapy.
Uliční profily Smetanova, Žižkova, Dr. Hořice, I. Olbrachta | Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukci sítí. | Projektová dokumentace/Povolení/Realizace | 8.1.3. Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší |  |  | Výběr dodavatele projektové dokumentace, projekční práce, povolovací řízení. | Výběr dodavatele projektové dokumentace, vypracování a schválení studie. | Dokončení projekčních přípravy a povolovací řízení. | Dopracována dokumentace pro stavební povolení, proběhlo stavební řízení a bylo vydáno stavební povolení. | Pokračovat. | Zpracování DZS a úprava projektu likvidace dešťových vod.
Uliční profily Šlikova, Harantova, Kaplířova | Řešení uličních prostorů v rámci koordinace s rekonstrukci sítí. | Projektová dokumentace/Povolení/Realizace | 8.1.3. Zlepšování technického stavu infrastruktury pro pěší |  |  | Výběr dodavatele projektové dokumentace, projekční práce, povolovací řízení. | Výběr projektanta, zahájena příprava projektové dokumentace. | Dopracování projektové dokumentace, povolovací řízení. Termín realizace dle koordinace s T-Mobile. | Byla zpracována PD, povolovací řízení není třeba. | Pokračovat. | Částečná realizace dle kapacit.
8.2 Vytvářet podmínky pro cyklodopravu a zvýšit její podíl na místní dopravě
Sdílená kola | Využití systému sdílených kol od společnosti Nextbike. | Příprava a zajištění financování/Zavedení služby/Vyhodnocení/Doplnění stanice/Řešení dalšího pokračování | 8.2.1. Zavádění dopravních opatření a budování dopravní infrastruktury ve prospěch rozvoje cyklodopravy |  |  | Příprava projektové záměru, zajištění financování (dar NFŠA), realizace pilotního provozu. Pokud se osvědčí, zajištění provozu pro další období. | Zajištění financování, umístění stanic na kola, výběr dodavatele a realizace pilotního ročníku projektu. | Zajištění financování a realizace 2. ročníku. | Zajištěno financování a realizace 2. ročníku. | Pokračovat. | Pokračování 3. ročníku. Diskuze o budoucnosti projektu.
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj
10.1 Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města
10.2 Podporovat nabídku služeb a obchodů
11.1 Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu
Vybudování prostor pro IC v bývalém hotelu U Hroznu | Vybudování nového zázemí IC v přízemí budovy U Hroznu. | Úpravy prostoru/Stěhování/Otevření | 11.1.1. Rozvoj městem spravované infrastruktury a zajištění personálních kapacit pro řízení cestovního ruchu | [7 empty] | Vybudování nových prostor pro IC v budově U Hroznu,
Turistický infosystém/naučná stezka | Příprava infosystému v souvislosti s projektem náměstí a terminálu. Jeho součástí bude kulturně historická naučná stezka, která provede návštěvníka městem od vlakového nádraží až k zámku. |  | 11.1.2. Budování místních výletních tras (turistických a naučných stezek) | Zatím bez aktivity. | Vznikl systém značení/rozcestníků - 1. realizován na náměstí. Realizovány panely v lesoparku, u Drábských světniček. Naučná stezka nerealizována. | Přípravné práce na naučné stezce městem, realizace dalších panelů v lesoparku, pokračování v systému rozcestníků. | Realizace infopanelů v lesoparku; vytvoření návrhu orientačního systému ve městě (vybudování prvních rozcestníků - náměstí). | Realizace 1. části orientačního systému (cca 10 rozcestníků); dokončení 2 panelů v lesoparku. | Realizace orientačního systému neproběhla. Bylo projednáno financování z dotace ITI Mladá Boleslav v dalším období. Panely v lesoparku realizovány. | Pokračovat. | Dopracování PD - rozšíření o naučnou stezku a prvky turistické infrastruktury. Podání žádosti o dotaci z ITI Mladá Boleslav.
Vybudování cyklostezky Greenway Jizera v úseku našeho ORP | Vybudování cyklostezky podél řeky Jizery v úseku od Svijan do Bakova nad Jizerou. | Zpracování studie proveditelnosti cyklostezky v úseku přes naše ORP - realizuje Středočeský kraj. Město spolupracuje, konzultuje. | 11.1.7. Využití potenciálu cyklostezky Greenway Jizera | Průběh Greenway v tomto úseku má řešit Středočeský kraj, který vybral zpracovatele studie proveditelnosti. Bez kraje je možné řešit jen dílčí části: vedení města vyjednalo s majitelem býv. areálu LIAZ vybudování části cyklostezky na jeho pozemcích a připravuje se lávka u Kofoly (viz jiný bod akčního plánu). | Zpracování studie proveditelnosti ze strany SČK, projednání s obcemi, oslovování vlastníků pozemků pod budoucí cyklostezkou (část velmi komplikovaná). | Jednání s krajem ohledně pokračování projektové přípravy, vypořádávání pozemků, realizace částí stezky - viz aktivity Lávka přes Jizeru a cyklostezka v areálu LIAZ. | Dokončení prověřovací studie SČ krajem, příprava úseků přes areál LIAZ a u Kofoly. | Realizace lávky a navazující cyklostezky u Kofoly; projektová příprava úseku v areálu LIAZ. | Středočeský kraj přistoupil k přípravě zadání DUR od Loukov po Bakov. Realizace cyklostezky u Kofoly a v areálu LIAZ viz příslušné body Akčního plánu. | Pokračovat. | Vybudování lávky přes Jizeru. Poskytování součinnosti Středočeskému kraji při projektové přípravě (DÚR) celého úseku Loukov-Bakov. Poskytování součinnosti a iniciace projektové přípravy v úseku v areálu LIAZ.
12.1 Zlepšit správu a stav městského majetku
Technické služby města | Vytvoření nové organizační složky města - technické služby. | Prověření a projednání/Přípravná fáze/Vytvoření nové složky a zahájení její činnosti | 12.1.1. Zlepšit správu a stav městského majetku |  |  | V r. 2021 prověření a přípravné fáze, v r. 2022 vytvoření nové organizační složky města. | Prověření a příprava technické čety města (organizační zařazení, vytipování prostor, příprava náplně a zajištění financování). | Výběrové řízení, materiální zabezpečení a proškolení, adaptace prostor, od dubna 2022 zahájení činnosti technické čety. | Výběrové řízení, materiální zabezpečení a proškolení, adaptace prostor, zahájení činnosti technické čety. | Pokračovat. | Bude řešeno zařazení do struktury MěÚ (resp. právní forma) a případné rozšíření činnosti.
Reorganizace samosprávného odboru městského úřadu | Rozdělení odborů investic a komunálního hospodářství, rozdělení kompetencí, nastavení procesů, zaučení zaměstnanců. |  | 12.1.1. Zlepšit správu a stav městského majetku | [7 empty] | Provedení reorganizace za účelem zlepšení správy majetku.
Správa VO, komunikací a zeleně - nové podmínky | Výběr nových správců veřejného osvětlení, komunikací a veřejné zeleně. |  | 12.1.1. Zlepšit správu a stav městského majetku | [5 empty] | Příprava zadání veřejné zakázky, realizace veřejné zakázky, uzavření smluv. | Pokračovat. | Dořešení správy zeleně.
Energetický audit s cílem návrhu opatření pro realizaci energetických úspor | Zpracování energetického auditu s cílem realizovat opatření vedoucí k energetickým úsporám (např. fotovoltaické elektrárny). | Vytvoření plánu energetického auditu/Výběr zpracovatele/Zpracování auditu/Příprava realizace opatření | 12.1.3. Snížení energetické náročnosti provozu budov v majetku města | [7 empty] | Dokončení plánu energetického auditu (EA), zadání EA na základě plánu EA.
Rekonstrukce veřejné osvětlení s cílem energetických úspor | Výměna sodíkových svítidel za svítidla s LED zdroji. | Analýza/Zpracování dokumentace a energetického posudku/Žádost o dotaci/Realizace | 12.1.3. Snížení energetické náročnosti provozu budov v majetku města | [7 empty] | Analýza, příprava projektové dokumentace, žádost o dotaci.
Zřízení bezbariérového přístupu do budovy MěÚ (detašované pracoviště) | Vybudování výtahu ke kancelářím MěÚ v budově COOP. | Zadání/Zpracování projektové dokumentace/Povolovací řízení/Žádost o dotaci/Realizace | 12.1.4. Odstraňování bariér ve veřejných budovách | [7 empty] | Zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení, přípravné kroky pro získání dotace z MMR.
12.2 Zefektivnit výkon veřejné správy
Digitalizace agendy MěÚ a zavedení nástrojů e-Governmentu | Rozvíjení služeb e-Governmentu | VŘ na dodavatele/Realizace projektu podle schválené žádosti o dotaci. | 12.2.2. Zavedení nástrojů e-Governmentu do vnitřních procesů fungování městského úřadu a při vyřizování občanských záležitostí | Proběhlo - realizace projektu z výzvy č. 28 (IROP) v roce 2019 a 2020. | Ukončení realizace projektu z výzvy č. 28. Zaváděna další opatření zlepšující komunikaci s občany - rezervační systém, digitální úřední deska, rozšíření Portálu občana - formuláře pro elektronické podání pro oblast veřejné správy, implementace systému eRAZ pro bezpapírové jednání orgánů města, zavedení aplikace GoToMeeting pro on-line jednání. | Stanovení priorit (strategie) pro oblast IT agend a vysoutěžení dodavatele na poskytování IT správy. Důraz na zajištění dobrého technického stavu hardware. Rozvíjení služeb: vylepšování Portálu občana - oblast samosprávy, rozšiřování využití inCity panelu, systému Reservatic, bankovní identita atd. | Zavedení bankovní identity do Portálu občana, plné využití rezervačního systému na nejvytíženějších agendách (OD, CD a OP); realizace dalších formulářů do Portálu občana pro výkon samosprávy; el. výplatní páska, el. stravenková karta pro zaměstnance, zavedení Mobilního rozhlasu, parkovacích automatů a on-line doprav. jízdních řádů na terminálu a na náměstí. | Příprava portálu úředníka jako jednotného přístupového místa pro zaměstnance (k informacím, vzdělání a dalším personifikovaným položkám dle funkční náplně); zdokonalování dovedností zaměstnanců pracovat se systémy a využívat jejich funkčnosti pro zkvalitnění vyřizování požadavků klientů městského úřadu. | Probíhala příprava portálu úředníka jako jednotného přístupového místa pro zaměstnance (k informacím, vzdělání a dalším personifikovaným položkám dle funkční náplně); zdokonalování dovedností zaměstnanců pracovat se systémy a využívat jejich funkčnosti pro zkvalitnění vyřizování požadavků klientů městského úřadu. | Pokračovat.
Aktualizace strategického plánu města | Revize a případná aktualizace SP včetně zapojení veřejnosti. | Návrh postupu/Objednání konzultantů/Postupná realizace | 12.3.2. Zapojování občanů do plánování a rozhodování města | [7 empty] | Příprava zadání, výběr konzultantů, realizace - aktualizace včetně zapojení veřejnosti. |  | MK
12.3 Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě
On-line aplikace o městě Munipolis | Implementace on-line aplikace pro město Mn. Hradiště | Zajištění financování/Výběr dodavatele/Realizace | 12.3.1. Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici | Realizace proběhne v r. 2020 a 1. pol. 2021 v rámci projektu podpořeného z výzvy č. 80 (OPZ). | Zahájena realizace, bude dokončeno v roce 2021. | Dodání plně funkční aplikace. | Dodání plně funkční aplikace. | Rozvoj aplikace a propagace registrace občanů do systému. | Další rozvoj aplikace řeší poskytovatel aplikace, propagace probíhá průběžně, aplikace funguje a je využívána. | Pokračovat. | Plánována intenzivnější propagace aplikace Munipolis. | MW | Spolupráce MČ a OŠ
Participativní rozpočet | Zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji města tak, že rozhodují o využití konkrétní částky rozpočtu. | Nastavení procesů a týmu/Sběr podnětů/Vyhodnocení a výběr/Realizace | 12.3.2. Zapojování občanů do plánování a rozhodování města |  |  | Realizace prvního participativního plánování - nastavení procesů, sběr podnětů a rozhodnutí o výběru. Zahájení realizace vybraných návrhů. | Realizace prvního ročníku - kompletní výběr projektů a vyhodnocení procesu. | Realizace vybraných projektů, komunikace, příprava na 2. ročník. | Realizace vybraných projektů, komunikace. | Pokračovat. | Příprava a realizace dalšího ročníku. | MW | Spolupráce OŠ
12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci regionu

## Průběžné aktivity
PROJEKT/AKTIVITA | POPIS | MILNÍKY/JEDNOTLIVÉ KROKY | Opatření Strategického plánu | PLNĚNÍ za rok 2019 | PLNĚNÍ za rok 2020 | PLNĚNÍ za rok 2021 | PLNĚNÍ za rok 2022 | Poznámka na rok 2023 | Zodpovídá/Řeší | Poznámka
1.1 Zlepšit nabídku bydlení
2.1 Zajistit sociální služby obyvatelům města s ohledem na jejich potřeby
Řešení krize v souvislosti s uprchlíky z Ukrajiny | Zajištění potřeb uprchlíků z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu. | [5 empty] | Zajišťování ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny, materiální pomoci a další podpory. |  | AR
2.2 Zajistit dostupnou zdravotní péči ve městě
Zajištění pomoci občanům v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 | Zajištění pomoci občanům v souvislosti s pandemií COVID-19. |  |  |  | Zajištění fungování krizového štábu, distribuce ochranných pomůcek, poskytování informačního servisu, získání finanční i materiální podpory na řešení pandemie, podpora škol a dalších organizací a institucí. | Zařízení očkovacího centra v kině, zařízení testovacího centra firmy CityLab u haly BIOS. V 1. pol. roku k dispozici infolinka provozována Klubem, nabídka možnosti dovozu seniorů na očkování a zpět a nákupu pro seniory. Výjezdy dobrovolníků do domovů se soc. péčí. Na webu města zřízená speciální sekce COVID s aktuál. informacemi, průběžné sdílení na Fcb a v aplikaci Mobilní rozhlas. Distribuce testů školám. | Očkovací centrum byly v provozu do jara, následně se řešilo v ordinacích praktických lékařů. Průběžné informování občanů dle aktuálních informací a potřeby. |  | AR
2.3 Zvýšit pocit bezpečí ve městě
Projekty prevence kriminality | Vytipování problematických lokalit ve města a následné zvážení opatření vedoucích ke zvýšení pocitu bezpečnosti a zlepšení prevence kriminality | Vytipování problematických míst/Zvážení opatření/Další postup dle navržených opatření | 2.3.2. Zvýšení pocitu bezpečí ve vybraných místech či lokalitách | Byla zavedena opatření v některých lokalitách: nové kamery v průchodu na náměstí, mříže v jeskyni, připravuje se kamera v prům. zóně v Haškově. Vstoupila v platnost vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, opět fungují asistenti prevence kriminality. | Probíhala běžná preventivní činnost městské policie. | Realizovat opatření a aktivity dle potřeby, vyřadit z dvouletého akčního plánu. Pokračovat ve schůzkách Bezpečného města. |  |  | PK
3.1 Zajistit podmínky pro kvalitní vzdělávání ve městě
Primární prevence na ZŠ zřizovaných městem | Realizace programu primární prevence na 2. stupních ZŠ. |  | 3.1.4. Podpora vysoké úrovně pedagogických činností a dobrého sociálního klima ve školských zařízeních | [5 empty] | vedení škol
Podpora Akademie třetího věku | Podpora úspěšných absolventů, kteří se účastní Akademie třetího věku organizované Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. | Realizace vzdělávacího cyklu (realizuje VISK)/Uhrazení příspěvku pro úspěšné absolventy/Uspořádání slavnostního ukončení | 3.1.6 Podpora mimoškolního a celoživotního vzdělávání | [5 empty] | MW | Nebo AR?
4.1 Zkvalitnit podmínky a nabídku možností pro sportovní aktivity a rekreaci
Relax zóna Jizera (Volnočasový areál u Jizery) | Vybudování sportovně-rekreačního areálu za povodňovou hrází. Modernizace sportovišť MSK a tenisového klubu včetně nové haly, další možné aktivity (in-line, park, venkovní fitness atd.). | Řešení vlastnictví pozemků/Jednání s partnery a veřejností/Zpracování záměru a studie/Projekční a povolovací činnost/Realizace | 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity | Řešení pozemkových vztahů. | Řešení pozemkových vztahů. | Řešení pozemkových vztahů, jednání se sportovními organizacemi, zadání zpracování studie. | Zpracování urbanistické studie a projednání se sportovními kluby. | Směny pozemků. | OKH
Úprava pláže u Jizery | Průběžná kultivace a údržba prostoru pláže u Jizery | Doplnění mobiliáře - paravány, stojany na kola. | 4.1.2. Zlepšení podmínek pro koupání u řeky Jizery | Další mobiliář zatím nedoplněn, probíhá běžná údržba, opravy. | Další mobiliář zatím nedoplněn, probíhá běžná údržba, opravy. | Realizovat průběžnou údržbu a drobná vylepšení, prostor pro zapojování občanů. Z dvouletého akčního plánu vyřadit. |  | Realizace menšího mola v zadní části pláže. | MW | MW svolá schůzku, zapojí se i vedení a OŠ, MK.
Řešení vlastnictví mostu u Přestavlk | Řešení vlastnických vztahů a technického stavu mostu u Přestavlk s cílem nalezení řešení pro jeho budoucí údržbu | Jednání s Ministerstvem dopravy a s Ředitelstvím silnic a dálnic a dalšími institucemi | 4.1.4. Zachování spojení pro pěší a cyklisty s Českým rájem | [5 empty] | OL
4.2 Zlepšit podmínky pro realizaci kulturních a společenských aktivit
4.3 Posílit komunitní život ve městě
Zavedení nástrojů vedoucích k lepšímu informování o činnosti a záměrech mezi městem a spolky | Každoroční setkání se spolky - informování o dotačním programu, kontaktní osobě pro spolky, plánovaných akcích a dalších aktuálních tématech. |  | 4.3.1. Zlepšení komunikace a spolupráce města s místními spolky | [5 empty] | MW
Realizace Dotačního programu |  |  | 4.3.2. Podpora činnosti a vzájemné spolupráce místních spolků, zájmových organizací a iniciativ | [5 empty] | VV
Zlepšení podmínek pro využívání prostor zámku pro společenské aktivity | Jednání se správci zámku o možnosti využití prostor zámku a zajištění prostupnosti zámecké zahrady, spolupráci v cestovním ruchu. |  | 4.3.2. Podpora činnosti a vzájemné spolupráce místních spolků, zájmových organizací a iniciativ | [5 empty] | JP
Zapojování seniorů do života města | Organizace akcí (s propojením na ostatní městské instituce, např. Městská policie, Klub) s cílem zapojit seniory do aktivního života ve městě. | Podpora tradičních (Akademie 3. věku, autobus do bazénu, vánoční posezení) a vytváření nových aktivit pro seniory. | 4.3.3. Podpora volnočasových a společenských akcí pro všechny věkové skupiny občan | Probíhá průběžně - realizace uvedených akcí a aktivit, fungování Denního centra pro seniory JIZERA. | V tomto roce aktivita poznamenána opatřením souvisejícími s COVID-19 - omezení společenského a kulturního života vedlo v r. 2020 ke zrušení mnoha akcí. Město podporovalo seniory při vyrovnávání se s epidemií (krizová linka, dovoz nákupů, informovanost, rozdávání ochranných prostředků). |  |  |  | KLUB | OŠ vyčíslit náklady pořádaných ročníků a poslat p. starostovi.
Cena města | Realizace dalších ročníků Ceny města. |  | 4.3.5. Posílení místní identity a sounáležitosti lidí s městem | [5 empty] | MW
Akce s Erzhausenem | Budou probíhat každý rok ca 2 akce, dle aktuálních příležitostí ke spolupráci. |  | 4.3.6. Budování přínosné spolupráce s městy v zahraničí | [5 empty] | MK
Zapojení spolků a městských organizací do spolupráce s Chojnowem | Chojnow je novým partnerským městem a je potřeba navázat osobní kontakty a naplánovat společné akce. | Vytvoření pravidelných příležitostí pro spolupráci (např. Sousedská slavnost, Vánoční trhy atd.) | 4.3.6. Budování přínosné spolupráce s městy v zahraničí | Zatím probíhá spolupráce radnice, škol a fotbalistů. | Z důvodu COVID-19 omezení spolupráce. Došlo k předání ochranných prostředků. |  |  |  | AR | Starosta probrat s Alešem.
5.1 Klást důraz na koncepční a komplexní přístup k revitalizaci a tvorbě města
viz projekty 5.2
5.2 Zlepšit kvalitu veřejných prostor
Iniciace a podpora dobrovolnických akcí | Iniciace a podpora na dobrovolnictví a participaci založených akcí vedoucích ke zlepšení veřejných prostranství, dobrovolnictví, zájmu lidí o město |  | 5.2.6. Motivační projekty pro zapojení občanů do péče o veřejná prostranství a zeleň | Probíhá - např. brigády na pláži, Ukliďme Česko, zapojení dobrovolníků do sázení aleje do Hoškovic. | Proběhla brigáda na pláži, akce Ukliďme Česko, spuštění kampaní darujme.cz, příprava Participativního rozpočtu. |  |  |  | MW | Brigáda u Jizery, Ukliďme Česko
5.3 Zlepšit stav zanedbaných areálů a budov
Motivace majitelů k opravám domů v památkové zóně |  |  | 5.3.2. Motivace soukromých majitelů budov k údržbě | [5 empty] | MW
Jednání s majiteli zanedbaných budov a ploch | Iniciace schůzek s majiteli neudržovaných či zanedbaných budov, ploch, areálů. Snaha o hledání řešení. |  | 5.3.3. Revitalizace nevyužívaných areálů a zanedbaných ploch | Proběhla jednání starosty a architekta města s majitelem Benešovky, nedošlo k posunu (majitel nepředstavil komplexní řešení). | Viz rok 2019. |  |  |  | JP | Se zapojením T. Bendáska
5.4 Zkvalitnit veřejnou zeleň a zvýšit její funkčnost
6.1 Zvýšit stabilitu vodního režimu v krajině
viz 6.5, případně v jednotlivých projektech např. na opravu komunikací, revitalizace sídliště atp.
6.2 Zlepšit systém odpadového hospodářství
Informování občanů o systému odpadového hospodářství | Kampaň zaměřená na informování o vážení odpadu, třídění a dobách svozu. Podmínkou je realizace projektu s DSO Ekod. |  | 6.2.2. Funkční systém separace odpadů | Informování je a bude průběžně s realizací projektu s DSO Ekod. | Probíhá průběžně, dle zavádění jednotlivých změn. |  |  |  | JM | Ve spolupráci s DS
6.4 Snížit zátěž ze znečištění ovzduší a hluku z dopravy v centru města
Kontrola rychlosti na problematických místech ve městě | Měření rychlosti na vybraných problematických místech ve městě |  | 6.4.2. Zpomalení rychlosti provozu ve městě | [5 empty] | JM | Ve spolupráci .s O. Knoblochem
6.5 Zlepšit péči o krajinu
7.1 Zajistit přístup obyvatel k inženýrským sítím
Optická síť města | Postupné vybudování optické sítě, která propojí městské budovy. | Budování sítě po etapách | 7.1.2. Propojení městského úřadu a veřejných budov optickou sítí |  | Vybudování optické sítě mezi náměstím a ZŠ Studentská. | Bylo řešeno náměstí, probíhalo zpracování projektové dokumentace propojení náměstí a ul. J. Švermy. | Rozvoj optické sítě v majetku města je řešen průběžně. |  | OI
7.2 Zlepšit dopravní obslužnost a stav komunikací
7.3 Vybudovat fungující model parkování na území města
8.1 Vytvářet podmínky pro pěší pohyb a zvýšit jeho podíl na místní dopravě
Dozor na přechodech v místech pohybu dětí | Zajištění dozoru na frekventovaných přechodech v ranních hodinách. |  | 8.1.2. Zvyšování bezpečí chodců | [5 empty] | PK
8.2 Vytvářet podmínky pro cyklodopravu a zvýšit její podíl na místní dopravě
9.1 Podpořit udržitelný územní rozvoj
Nový územní plán | Dokončení nového územního plánu. |  |  | Přípravy probíhají. Druhé veřejné projednání se předpokládá v třetím kvartálu 2020. | Vyhodnocení prvního projednání, příprava druhého projednání. | Prosinec - opakované veřejné projednání návrhu. | Územní plán byl schválen.
Výkup pozemků pod komunikacemi | Postupný výkup dle seznamu. |  | 9.1.5. Získávání strategických pozemků pro zajištění kritických funkcí a priorit města | Probíhá průběžně. | Probíhá průběžně. |  |  |  | OKH
Komunikace ohledně letiště | Komunikace s investorem o výstavbě hangáru a zázemí pro turisty v severní části letiště. |  | 9.1.6. Artikulace postoje města k rozvoji letiště, aktivní snaha o sladění postoje města s plány majitelů letiště | [5 empty] | JP
10.1 Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města
Prezentace sponzorů a podporovatelů města | Informace o podpoře města firmami formou článků, sekce na webu, děkovných certifikátů. |  | 10.1.2. Zapojení podnikatelů do rozvoje města | [5 empty] | MW
Spolupráce s firmami při rozvoji města | Získávání podpory od firem, které ve městě působí | Oslovování firem a vyhledávání záměrů/Realizace/Prezentace spolupráce | 10.1.2. Zapojení podnikatelů do rozvoje města | V roce 2020 získána podpora z Nadačního fondu Škoda auto, probíhají jednání s dalšími firmami. | Rozvíjí se spolupráce s Nadačním fondem ŠKODA AUTO - podpořeno několik projektů. Podpora třešňovky STAVOTRANS, STAVOKOMBINÁT, HBPO. |  |  | Pokračování v setkávání s podnikateli zahájeném před Sousedskou slavností 2022. | OŠ
Jednání s majiteli ploch/investory v průmyslové zóně | Jednání s majiteli/investory, uplatňování Zásad pro výstavbu |  | 10.1.3. Ovlivňování využití průmyslových ploch ve prospěch udržitelného rozvoje (tzn. tvorby pracovních míst, nezatěžování města dopravou a neekologickými provozy) | Probíhá průběžně. | Zásady 2.0 připraveny a schváleny. V roce 2019 a 2020 jednáno s investory ohledně vzniku WGP. |  |  | Reagování na stavební záměry - postup dle Zásad rozvoje města a nového ÚP. | JP
10.2 Podporovat nabídku služeb a obchodů
11.1 Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu
12.1 Zlepšit správu a stav městského majetku
Pasportizace majetku města (zeleň, veřejné osvětlení, pozemky, budovy) | Vytvoření digitálního pasportu majetku města - aktualizace stávajících dat a doplnění chybějících. | Rozsah realizace v závislosti na výsledku dotačního řízení (výzva č. 80). | 12.1.2. Odpovědné hospodaření s městským majetkem | Realizace proběhne v r. 2020 až v 1. pol. 2021 v rámci projektu podpořeného z výzvy č. 80 (OPZ). | Proběhl výběr dodavatele na pasport zeleně a VO, zahájení prací. Pasport pozemků a budov probíhá interním zaměstnancem. | Dokončení pasportů a zveřejnění jejich částí na webu města. | Postupy aktualizace byly nastaveny pouze částečně. Aktualizace je časově náročná, kapacita pracovníků odboru IKH omezená. Průběžně se zpracovává pasport dešťové kanalizace. |  | OKH
Projekt EPC | Zavedení metody EPC - řízení a provozování energetického hospodářství s úsporami |  | 12.1.3. Snížení energetické náročnosti provozu budov v majetku města | [5 empty] | OKH
12.2 Zefektivnit výkon veřejné správy
Plánovací/vyhodnocovací setkání s osadními výbory | Každoroční schůzky s jednotlivými osadními výbory, v rámci kterých se bude plánovat rozvoj místních částí a vyhodnocovat, co se podařilo realizovat. |  | 12.2.3. Podpora samosprávy místních částí | [5 empty] | MW | Spolupráce OŠ.
Plány rozvoje pro místní části | Vytvoření a průběžná aktualizace plánů rozvoje. |  | 12.2.3. Podpora samosprávy místních částí |  |  |  |  | Vytvoření plánů na období 2023-2026. | OŠ
Osadní výbor Hněvousice | Zřízení nového osadního výboru |  | 12.2.3. Podpora samosprávy místních částí |  |  |  |  | Iniciace a zřízení nového osadního výboru | MW | Spolupráce OŠ.
12.3 Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě
Sekce na webu o investicích a projektech | Vytvoření nové sekce webu, kde budou zveřejňovány probíhající a plánované projekty/akce a aktuality k nim. |  | 12.3.1. Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici | [5 empty] | MW | Nastavit nově systém.
Úpravy webu města a nový redakční systém | Úpravy webu města, které povedou k větší přehlednosti a jednodušší administraci. |  | 12.3.1. Zajištění účinné informovanosti občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici | [5 empty] | MW
Informační a konzultační akce | Organizace akcí vedoucí k informování a zapojování veřejnosti do rozvoje města (např. sběr podnětů) a velkých projektů | Dle potřeb jednotlivých projektů | 12.3.2. Zapojování občanů do plánování a rozhodování | Probíhá průběžně - např. setkání k sídlišti Jaselská, průmyslovým zónám. | Proběhlo představení investic na rok 2020 a jednání s obyvateli vnitrobloku V. Nejedlého. Konání akcí ovlivněno opatřeními souvisejícími s COVID-19. |  |  |  | MW | Zpracovávají se průběžné reportáže. Veřejné setkání proběhen k architektonické soutěži, dále se uvidí.
12.4 Posílit vnější spolupráci v rámci regionu
Aktivní členství vedení města ve správních orgánech MAS | Členství starosty města ve správní radě - možnost ovlivnit směřování organizace. Podpora fungování MAS členským příspěvkem | Zástupce města je zastoupen v orgánech MAS. | 12.4.1. Efektivní prosazování zájmů města v Místní akční skupině Český ráj a Střední Pojizeří | [5 empty] | MK
Pravidelné schůzky vedení města se starosty měst v ORP | Zavedení tradice každoročních schůzek se starosty obcí v ORP (optimálně v listopadu) | Každoročně na podzim město organizuje schůzku se starosty ORP. | 12.4.2. Koordinace aktivit a rozvojových záměrů s okolními obcemi a krajem, zejména v oblasti školství, územního plánování, cestovního ruchu a bezpečnosti | [5 empty] | KG