NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:

Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

###### Smlouva o dílo

na realizaci akce s názvem

## Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská

## Číslo smlouvy objednatele  ..........

Číslo smlouvy zpracovatele  ..........

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště

sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

odpovědný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

IČ:	002 38 309

DIČ:	CZ 00238309

zastoupený ve věcech smluvních: 	Mgr. Ondřej Lochman, Ph. D., starosta

zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Pavel Král, vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství

telefon:                 			326 776 725

e-mail:					rozvoj@mnhradiste.cz

bankovní spojení: 			KB Mladá Boleslav, č. účtu 2627-181/0100

(dále jen „objednatel“)

Zpracovatel	………………………..

sídlo:	…………………………….

IČ:	…………………………….

DIČ:	…………………………….

zastoupený ve věcech smluvních:	…………………………….

zastoupený ve věcech technických:	…………………………….

telefon:                 			…………………………….

e-mail:		…………………………….

bankovní spojení:	…………………………….číslo účtu………………………….

zápis v obchodním rejstříku:	…………………………….

(dále jen „zpracovatel“)

(objednatel a zpracovatel společně dále jen „smluvní strany“)

se dohodly na uzavření následující smlouvy o dílo podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění. Dílem se rozumí vypracování územní studie dle čl. I této smlouvy:

I.

Předmět díla

- Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Územní studii sídliště Jaselská, dále jen „USVPJAS“ nebo „studii“, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy (rozsah bude následně upřesněn v zadání studie zpracovaném zpracovatelem ve spolupráci s objednatelem).

- Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy po řádném a bezvadném dokončení a předání vypracované studie.

II.

Doba provádění díla

Studie bude vypracována v rozsahu dle čl. I této smlouvy v těchto termínech: Koncept řešení nejdéle do 150 dnů od protokolárního předání zadáni studie.

Předání finálních tisků do 120 dnů od odsouhlasení konceptu řešení objednatelem.

III.

Cenové ujednání

- Objednatel se zavazuje zaplatit zpracovateli za provedení díla cenu, jejíž výše je jako cena pevná stanovena částkou za jednotlivé úkony:

| předmět | počet hodin | cena bez DPH | DPH 21% | cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplňující průzkumy a rozbory |  |  |  |  |
| Získání a zpracování podkladů |  |  |  |  |
| Analytická část |  |  |  |  |
| Koncept řešení včetně variantního prověření |  |  |  |  |
| Projednávání, konzultace, prezentace |  |  |  |  |
| Dopracování finálního návrhu |  |  |  |  |
| Pracovní a finální tisky, kompletace |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |

- Cena zahrnuje veškeré náklady spojené se zakázkou. Cena se může změnit na základě požadavku objednatele na změnu rozsahu předmětu smlouvy, dále při zákonné změně DPH, apod., a to vždy písemně se souhlasem obou smluvních stran.

IV.

Platební podmínky

- Cena sjednaná v čl. III odst. 1 této smlouvy bude uhrazena ve dvou částech. První část ve výši 50 % bude uhrazena po schválení konceptu předaného zpracovatelem podle čl. II. této smlouvy, druhá část ve výši 50 % bude uhrazena po schválení možnosti využití vypracované studie podle § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejím zpracovatelem, a předání finálních tisků zpracovatelem objednateli.

- Platba bude vždy provedena na základě faktury – daňového dokladu do 21 dnů od doručení objednateli.

V.

Odpovědnost

- Zpracovatel odpovídá za to, že studie bude provedena podle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy.

- Zpracovatel je při vypracování studie povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejích příloh a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

VI.

Sankce

- Zpracovatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla ve výši 0,1 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

- Objednatel zaplatí zpracovateli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle čl. IV této smlouvy ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Autorství

Zpracovateli náleží všechna autorská práva ke studii, která je předmětem této smlouvy. Zpracovatel se zavazuje poskytnout objednateli všechna práva spojená s autorskými právy ke všem následným krokům potřebným k realizaci předmětu studie zahrnujícím všechny navazující projektové práce, a to i v případě, že zpracovatel nebude autorem k navazujícím projektovým dokumentům. Zpracovatel poskytne objednateli veškerou potřebnou a nezbytnou součinnost spojenou s vydáním všech potřebných rozhodnutí k realizaci předmětu studie, výběru zhotovitelem navazujících projektových prací a následně výběru zhotovitele díla vlastního.

VIII.

Ostatní ujednání

- Dílo i jeho jednotlivé části budou zpracovatelem předávány objednateli v 6 tištěných kopiích a na čtyřech CD-ROM.

- Rozpracovaná studie bude s objednatelem a jejím zpracovatelem konzultována minimálně ve fázi dokončené analytické části, dále ve fázi navrženého konceptu řešení a po dopracování finálního návrhu před finálními tisky.

- Smluvní strany souhlasí pro účely splnění požadavků zák. č.106/1999 Sb. a zák. č.340/2015 Sb. se zveřejněním této smlouvy v registru smluv a to výhradně pro splnění účelů sledovaných uvedenými zákony a v mezích stanovených těmito zákony. Zveřejnění provede objednatel.

- Tato akce je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

- Zpracovatel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

- Zpracovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

- Zpracovatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028.

- Zpracovatel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zpracovatele českým právem, zejména zákonem č. 82/2012 Sb., nový občanský zákoník.

- Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zpracovatelem vznikly, se strany zavazují řešit dohodou. Strany se mohou dohodnout na znalci, nebo instituci, na niž se obrátí o pomoc při řešení sporu. Pokud tak neučiní, je věcně a místně příslušný pro řešení sporů z této smlouvy Krajský obchodní soud v Praze.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány.

- Objednatel může odstoupit od smlouvy např. v případě jasného neplnění závazků ze strany zpracovatele.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 této smlouvy: Specifikace rozsahu díla (příloha č. 2 zadávací dokumentace související zakázky)

V Mnichově Hradišti dne: 					V …………………………….

Objednatel:							Zpracovatel: