## HMG orient.
Orientační harmonogram
Vodní prvek a doplnění mobiliáře na náměstí | 2023-08-01 |  |  |  | 2023-09-01
| 32 | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39.
Vodní prvek, stavební práce:
Příprava, pokračování stavebních prací | bar: 2023-08-01 33. to 2023-08-01 34.
Dodávka a montáž prefa | bar: 2023-08-01 33. to 2023-08-01 35.
Dokončovací práce | bar: 2023-09-01 36. to 2023-09-01 38.
Ukončení a vyklizení staveniště | bar: 2023-09-01 37. to 2023-09-01 38.
Vodní prvek, technologie:
Dodávka a montáž technologie | bar: 2023-08-01 35. to 2023-09-01 39.
Mobiliář - přístřešek:
Příprava základů | bar: 2023-08-01 33.
Dodávka a montáž OK | bar: 2023-08-01 34.
Elektro a dokončovací práce | bar: 2023-08-01 35.
Mobiliář - sloupky:
Příprava | bar: 2023-08-01 33.
Realizace | bar: 2023-08-01 34.