SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace na akci “Stavební úpravy uličních prostor ulic Poříčská a Máchova“

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 00238309

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 2627181/0100

Zastoupený: Ing. Jiří Plíhal, starosta města

Kontaktní osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických je:

Ing. Pavel Král, tel. 326 776 725, pavel.kral@mnhradiste.cz

Mgr. Ondřej Šindelář, tel. 326 776 619, ondrej.sindelar@mnhradiste.cz

(dále jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma/název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

(dále jako „zhotovitel“)

Článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vnitřní normou č. 8/2025 objednatele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „Projektová dokumentace na akci Stavební úpravy uličních prostor ulic Poříčská a Máchova“, provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy převzít a zhotoviteli uhradit cenu za zhotovení díla stanovenou v této smlouvě.

2.3. Předmětem veřejné zakázky jsou měření a průzkumy, projekční a inženýrská činnost uvedené ve výzvě k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. Projekční práce se týkají rekonstrukce a vybudování nových částí chodníků, parkovacích stání, vozovky, parkovišť, ploch zeleně a volnočasových ploch, vyvolaných změn veřejného osvětlení, městského rozhlasu a kontejnerových stání v zájmovém území. Součástí plnění bude návrh krajinářského řešení včetně výsadeb a hospodaření s dešťovými vodami.

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících částí díla (projektových stupňů a činností):

- geodetické zaměření zájmového území včetně tras inženýrských sítí;

- návrh situačního řešení včetně jeho projednání s veřejností;

- přípravné a průzkumné činnosti v rozsahu: stanovení přítomnosti PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

- dokumentace pro povolení záměru (DPZ) rekonstrukce uličního prostoru vč. odvodnění (propustné povrchy, spádování do průlehů v zeleni apod.), zeleně, veřejného osvětlení, městského rozhlasu apod.;

- inženýrská činnost za účelem získání povolení záměru (zajištění veškerých stanovisek/ vyjádření a koordinace s dotčenými orgány, podání žádosti o povolení záměru);

- dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. oceněného a neoceněného výkazu výměr;

- autorský dozor (předpokládaný rozsah je 30 kontrolních dnů v délce max. 5 hodin každého z nich včetně dopravy).

2.6. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace s příslušnými pracovníky objednatele, autory územní studie a architekta měta a zapracování případných připomínek do dokumentace.

2.7. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 4 tištěných pare a v 1 elektronické verzi ve formátu PDF a v otevřených formátech pro další zpracování, např. DWG, DGN, DOC, XLS atp.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel však nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a nešlo je během zpracování díla očekávat či předvídat, popř. nebyl zhotovitel na tuto skutečnosti objednatelem upozorněn.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebně povolovací řízení. V rámci těchto činností je zhotovitel povinen reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti jednotlivých částí projektové dokumentace, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními.

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické normy a předpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.13. Dnem předání a převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků nabývá objednatel dílo do svého vlastnictví.

Článek III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení plnění: neprodleně po podpisu smlouvy

3.2. Pro zhotovení díla platí tyto termíny:

- geodetické zaměření zájmového území včetně tras inženýrských sítí: do 70 dnů od podpisu smlouvy;

- odevzdání se zadavatelem projednaného návrhu situačního řešení: do 70 dnů od podpisu smlouvy;

- odevzdání čistopisu návrhu situačního řešení: do 30 dnů od veřejného projednání návrhu situačního řešení a schválení připomínek zadavatelem;

- odevzdání zpráv z průzkumných prací, čistopisu dokumentace DPZ a podání kompletní žádosti o povolení záměru: do 210 dnů od odevzdání čistopisu návrhu situačního řešení;

- odevzdání čistopisu dokumentace DPS včetně výkazu výměr: do 60 dnů od vydání povolení záměru.

- autorský dozor: předpoklad fyzické realizace je v letech 2028-2029

3.3. Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

Článek IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

4.1. Cena za části díla:

- Geodetické zaměření – viz odst. 2.5. a)

…………….Kč bez DPH

- Návrh situačního řešení – viz odst. 2.5. b)

…………….Kč bez DPH

- Přípravné a průzkumné činnosti – viz odst. 2.5. c)

…………….Kč bez DPH

- Dokumentace pro povolení záměru – viz odst. 2.5. d)

…………….Kč bez DPH

- Inženýrská činnost – viz odst. 2.5. e)

…………….Kč bez DPH

- Dokumentace pro provedení stavby – viz odst. 2.5. f)

…………….Kč bez DPH

- Autorský dozor – viz odst. 2.5. g)

…………….Kč bez DPH

4.2. Celková cena za dílo

Celková cena za dílo bez DPH: ………… Kč

DPH 21 %: ………….. Kč

Celková cena za dílo včetně DPH: …………….. Kč

4.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH, na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této.

4.4. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v českých korunách.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 30 dnů za části díla uvedené v bodě 4.1. následovně:

4.1.a) po předání zaměření

4.1.b) po odsouhlasení návrhu objednatelem

4.1.c) po předání výsledků průzkumů

4.1.d) – 80 % částky po předání dokumentace, 20 % částky po vydání pravomocného povolení záměru

4.1.e) – po vydání pravomocného povolení záměru

4.1.f) – po předání dokumentace

4.1.g) – měsíčně podle skutečného rozsahu plnění autorského dozoru

d) Zálohy objednatel neposkytuje.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že platby budou hrazeny prostřednictvím transparentního účtu objednatele, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.).

Článek V.

PODKLADY – SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

5.2. Objednatel předá zhotoviteli: podklady uvedené ve Výzvě k podání nabídky v příslušných formátech.

Článek VI.

PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku II. a III. této smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným dopisem) nebo e-mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele.

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí jednotlivých částí díla po vypracování definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při projednávání v průběhu prací na částech projektové dokumentace.

Článek VII.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci stavby, je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a vyjádření.

Článek VIII.

SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok.

8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

Článek IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

9.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

9.4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. XXX ze dne DD.MM.RRRR

9.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

9.6. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

9.7 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

9.8. Smluvní strany prohlašují, že porozuměly obsahu této smlouvy, že ji uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, aniž by tak činily v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a to stvrzují svými podpisy.

V …………………….. dne ………		V Mnichově Hradišti dne

Za zhotovitele:				Za objednatele:

…………………………………………		……………………………………………..

Jméno Příjmení, funkce			Ing. Jiří Plíhal, starosta

Název firmy					Město Mnichovo Hradiště