| # VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle a vnitřní normy č. 8/2024 a na základě § 31 a § 6, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek |  | ze dne: 08.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Vyzýváme vás k předložení cenové nabídky na akci: |  |  |
| Akce: Předmět plnění: Místo plnění: | Stavební úpravy půdy č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Předmětem plnění této zakázky je provedení stavebních úprav půdy objektu č. p. 299, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště, spojené se změnou užívání na sklady a kanceláře se sociálním zázemím. Sklady budou sloužit pro potřeby divadla, městského úřadu a pro veřejné spolky. Kanceláře budou sloužit pro potřeby městského úřadu, pro jejich účely (nové trvalé pracoviště) je na patře navrženo nové sociální zázemí (WC, umývárna, kuchyňka a úklidová komora). Stavební úpravy se týkají vnitřní části objektu posledního podlaží půdy. Stavební úpravy řeší přeuspořádání dispozice podkroví vícepodlažního objektu městského úřadu a klubu MH se změnou užívání z půdy na kanceláře se zázemím a sklady. Na dřevěnou podlahu se položí finální nášlapná vrstva (lino, dlažba, koberec dle účelu místností). Příčky podkroví jsou s ohledem na suchou podlahu navrženy lehké SDK, po obvodu nevytápěných skladů navrženy SDK dvojité zateplené příčky, samotné SDK desky navrženy základní (bílé) či akustické u kanceláří. Přiznaný krov bude zakryt SDK požárním podhledem, vyjma prostupujících šikmých pásku krovu. Stávající dveřní otvory na půdu budou s ohledem na nedostatečnou průchozí výšku navýšeny. Výškový odskok podlah bude vyrovnán ocelovým schodištěm (nosný rošt z jekl profilů) se záklopem s cetris desek s nášlapným linem. Stávající schodiště bude doplněno o zábradlí výšky 900 mm. Nové vnitřní dveře osazeny dřevěné do obložkových zárubní. Sociální prostory s keramickou dlažbou (WC, umývárna a úklid) budou doplněny o keramické obklady stěn a hydroizolační stěrku podlah. Světlá výška místností je navržena 2,6 m. Na půdu jsou přivedeny domovní rozvody, el. rozvaděč je umístěn na podestě stávajícího schodiště, voda a kanalizace je zaslepena v podlaze. Vytápění je řešeno pomocí teplovodní otopné soustavy objektu s dálkovým zdrojem tepla a otopnými tělesy v kancelářích, nová stoupačka vytápění bude na půdu přivedena až ze sklepní kotelny. Dále jsou řešeny klimatizační jednotky nade dveřmi s napojením na tepelné čerpadlo. Zatepleny a vytápěny jsou kanceláře včetně zázemí, sklady nikoliv. Přesný rozsah a členění předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací projektové dokumentace – příloha č.3 a výkazu výměr příloha č.2. Práce budou probíhat na půdě v objektu Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, parc. č.95 a parc. č. 96 v katastrální území Mnichovo Hradiště, v podrobnostech viz. projektová dokumentace. Veškeré přesuny použitých materiálů budou prováděny schodištěm z přízemí na půdu objektu č.p.299. Vzhledem k nepřerušenému plnému provozu Klubu MH a městského úřadu Mnichovo Hradiště započte Zhotovitel do své nabídky úklid po každém přesunu materiálů. Před zahájením stavebních prací zakryje zhotovitel dlažbu chodby (koberec nebo čistící zóna) před vstupy do velkého a malého sálu v II.N.P., důkladně zakryje zrenovované schodiště z II.N.P. na půdu a zhotoví dvě pevné protiprašné stěny, první protiprašná pevná stěna včetně dveří (rozměry dveří musí splňovat možný stěhování veškerého použitého materiálu na stavbě) bude osazena pod schodištěm na půdu z II.N.P. Druhá protiprašná pevná stěna bude osazena na v celém výklenku za zábradlím schodiště. V prostorech mimo předané prostory stavby (např. přívod ústředního vytápění z kotelny přes chodby, sociální zařízení městského úřadu, prostory divadla) budou tyto práce prováděny po dohodě s investorem a uživatelem o víkendech nebo mimo pracovní dobu městského úřadu a divadla. Zhotovitel bude při své činnosti realizovat předmět plnění díla, tak aby nedošlo protečení stávající stropní konstrukce tj. např. při realizaci zkoušky kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění atd. a následnému zničení kastlíkového stropu a nové vlysové podlahy velkého a malého sálu v II.N.P. č.p.299 Masarykovo náměstí, 295 01 Mnichovo Hradiště. Realizace díla bude probíhat za plného nepřerušeného provozu divadla, velkého a malého sálu klubu a městského úřadu. V příloze č.4 – akce divadlo a klub předkládáme budoucímu zhotoviteli demonstrativní předběžný předpokládaný přehled akcí. V případě uvedení poznámky „Dle domluvy“ mohou probíhat stavební práce v rozsahu vzájemné dohody s uživatelem. Pokud bude probíhat divadelní představení je nutné úplně přerušit stavební práce. Přiložený výčet termínů akcí divadlo a klub je pouze demonstrativní a nikoliv taxativní. V průběhu realizace díla bude každý měsíc předán v rámci kontrolního dne stavby aktualizovaný seznam prací na následující měsíc. Zhotovitel se zavazuje plně přizpůsobit svoji činnost provozu uživatele. |  |
| Cena: | Cenu uveďte jednotlivě za položky a konečný součet s příslušnou sazbou DPH – podle výkazu výměr. Předmětem plnění díla je rovněž zajištění kolaudace dotčených prostor realizací díla. |  |
| Termín plnění: | Termín předání staveniště do 7 kalendářních dnů od výzvy k předání staveniště, termín dokončení předmětu plnění do 155. kalendářních dnů od data předání staveniště. Předběžný předpokládaný termín zahájení začátek I. čtvrtletí r. 2026 a předběžný předpokládaný termín dokončení konec II. čtvrtletí r. 2026. |  |
| Obsah nabídky: | 1, Vyplněný návrh smlouvy o dílo. 2, Naceněný výkaz výměr. 3, Doklady o splnění kvalifikačních kritérií. 4, Harmonogram 5, Kopie pojistné smlouvy viz. bod č.7.1.SoD Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je sjednaná cena díla v odst. 5.1. Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. 6, Specifikace poddodavatelů |  |
| Podání nabídek: | Cenovou nabídku (kompletní obsah podle bodu „Obsah nabídky“) zašlete do datové schránky 8ztb4jw s názvem zprávy „Nabídka – Stavební úpravy půdy č.p.299 Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště – NEOTEVÍRAT“ Termín pro doručení nabídek je 04.02.2026 do 9:00 hod. |  |
| Kvalifikační kritéria: | Doložte alespoň dvě realizované zakázky obdobného charakteru za posledních 5 let s uvedením kontaktu na jejich objednatele. Uchazeč o zakázku, který v posledních 3 letech neprováděl pro město Mnichovo Hradiště práce podobného charakteru na základě smlouvy o dílo, doloží výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání a doklad osvědčující odbornou způsobilost (prosté kopie). |  |
| Hodnotící kritéria: | Cena |  |
| Ostatní podmínky: | Zadavatel může veřejnou zakázku bez udání důvodu zrušit. V případě, že nabídka přesáhne finanční možnosti zadavatele, může zadavatel zmenšit rozsah plnění. Dotazy k VZ lze podávat nejdéle do 26.01.2026. Výběr uchazeče je výhradně věcí zadavatele a nelze se proti němu odvolat. Zábory veřejných prostranství mimo rozsah staveniště budou zpoplatněny. Prohlídka místa plnění proběhne ve čtvrtek 15.01.2026 od 9:00 hod. srazem účastníků ve vestibulu objektu č.p.1, Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště mezi pokladnou a podatelnou. Termín pro rozhodnutí o přidělení zakázky je nejdéle do 04.03.2026. |  |
| Přílohy: | - Návrh SoD - Výkaz výměr - Zadávací projektová dokumentace „Stavební úpravy půdy se změnou užívání č.p.299, Mnichovo Hradiště“. - Akce divadlo a klub - Foto |  |